## V1
https://goo.gl/qYUd3R |  |  |  | 2015-05-31 | -2529 | 2015-07-26 |  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Main T# | Sub T# | Task | Assigned person | Start date | #RemD | Due date | Progress | 31: Week #1; 7: Week #2; 14: Week #3; 21: Week #4; 28: Week #5; 5: Week #6; 12: Week #7; 19: Week #8
1 |  | Research & Development |  | 2015-05-31 | -2578 | 2015-06-07 | 92.5% | bar: 31 to 7
| 1.1 | Learn C++ & Qt | All | 2015-05-31 | -2578 | 2015-06-07 | 90% | bar: 31 to 7
| 1.2 | Select Best UI Framework | Dev Team | 2015-06-05 | -2578 | 2015-06-07 | 95% | bar: 5 to 7
2 |  | Requirement Analysis |  | 2015-06-07 | -2576 | 2015-06-09 | 93.33% | bar: 7 to 9
| 2.1 | WBS | Srimal | 2015-06-07 | -2577 | 2015-06-08 | 100% | bar: 7 to 8
| 2.2 | Project Sprint | Srimal | 2015-06-07 | -2576 | 2015-06-09 | 100% | bar: 7 to 9
| 2.3 | Dev. Plan | Dev Team | 2015-06-09 | -2576 | 2015-06-09 | 80% | bar: 9
3 |  | UI,UX & Prototyping |  | 2015-06-08 | -2574 | 2015-06-11 | 95% | bar: 8 to 11
| 3.1 | Wireframes | Kavindu | 2015-06-08 | -2576 | 2015-06-09 | 100% | bar: 8 to 9
| 3.2 | High Fidelity | Nelanga | 2015-06-09 | -2575 | 2015-06-10 | 100% | bar: 9 to 10
| 3.3 | UX & UI Review1 | All | 2015-06-11 | -2574 | 2015-06-11 | 85% | bar: 11
4 |  | Architecture |  | 2015-06-12 | -2567 | 2015-06-18 | 97.5% | bar: 12 to 18
| 4.1 | Flow Charts | Tharkana | 2015-06-13 | -2566 | 2015-06-19 | 100% | bar: 12 to 13
| 4.2 | High Level Architecture | Dev Team | 2015-06-12 | -2570 | 2015-06-15 | 90% | bar: 12 to 14
| 4.3 | UI Designings | Nelanga | 2015-06-12 | -2568 | 2015-06-17 | 100% | bar: 14 to 17
| 4.4 | QA Release v0.0.1 | Namal | 2015-06-17 | -2567 | 2015-06-18 | 100% | bar: 17 to 18
5 |  | Development |  | 2015-06-19 | -2533 | 2015-07-22 | 75.56% | bar: 19 to 22
| 5.01 | Basic Math Functions | Nelanga | 2015-06-19 | -2562 | 2015-06-23 | 80% | bar: 19 to 23
| 5.02 | Scientific Math Functions | Tharkana | 2015-06-19 | -2562 | 2015-06-23 | 75% | bar: 19 to 26
| 5.03 | History Implementation | Tharkana | 2015-06-19 | -2559 | 2015-06-26 | 70% | bar: 19 to 26
| 5.04 | Formula Storage | Tharkana/Namal | 2015-06-19 | -2559 | 2015-06-26 | 60% | bar: 19 to 26
| 5.05 | Formula Evaluation | Tharkana | 2015-06-19 | -2559 | 2015-06-26 | 80% | bar: 19 to 26
| 5.06 | Formula Integration | Kavindu | 2015-06-27 | -2554 | 2015-07-01 | 50% | bar: 27 to 1
| 5.07 | Formula Graphing | Srimal | 2015-06-27 | -2553 | 2015-07-02 | 95% | bar: 27 to 2
| 5.08 | Multiple Formula Graphing | Srimal | 2015-06-27 | -2553 | 2015-07-02 | 90% | bar: 27 to 2
| 5.09 | File Handling | Tharkana | 2015-07-02 | -2548 | 2015-07-07 | 50% | bar: 2 to 7
| 5.1 | Bug Resolving | Dev Team | 2015-07-16 | -2532 | 2015-07-23 | 30% | bar: 16 to 23
6 |  | QA |  | 2015-07-08 | -2532 | 2015-07-23 | 54% | bar: 8 to 23
| 6.1 | Create Test Scenario | Namal | 2015-07-08 | -2546 | 2015-07-09 | 80% | bar: 8 to 9
| 6.2 | Unit Testing | Namal | 2015-07-09 | -2543 | 2015-07-12 | 50% | bar: 9 to 12
| 6.3 | Component Testing | Namal | 2015-07-10 | -2542 | 2015-07-13 | 80% | bar: 10 to 13
| 6.4 | Integration Testing | Namal | 2015-07-14 | -2540 | 2015-07-15 | 30% | bar: 14 to 15
| 6.5 | User Testing | All | 2015-07-16 | -2532 | 2015-07-23 | 30% | bar: 16 to 23
7 |  | Documentation |  | 2015-06-20 | -2559 | 2015-06-26 | 73.48% | bar: 3 to 21
| 7.1 | Daily Scrum Notes | Poorni | 2015-06-03 | -2535 | 2015-07-20 | 51.06% | bar: 3 to 20
| 7.2 | Weekly Report | Kavindu | 2015-06-07 | -2536 | 2015-07-19 | 42.86% | bar: 7; 14; 21; 28; 5; 12; 19
| 7.3 | Interim Report | Poorni / Kavindu | 2015-06-23 | -2559 | 2015-06-26 | 100% | bar: 23 to 26
| 7.4 | Final Report | Poorni / Kavindu | 2015-07-15 | -2534 | 2015-07-21 | 100% | bar: 15 to 21
8 |  | Deployment | Dev Team | 2015-07-22 | -2531 | 2015-07-24 | 20% | bar: 22 to 24
Legend
Main Task Progress
Sub Task Timeline