## V1
Project Allocation to Students |  |  |  | 2016-06-06 | 0 | 2016-07-17 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Main T# | Sub T# | Task | Assigned person | Start date | #RemD | Due date | Progress | 6: Week #1; 13: Week #2; 20: Week #3; 27: Week #4; 4: Week #5; 11: Week #6
1 |  | Project Managemnet |  | 2016-06-06 | 0 | 2016-06-17 | 98.5% | bar: 6 to 17
| 1.1 | Assign key Roles | All | 2016-06-06 | 0 | 2016-06-12 | 100% | bar: 6 to 12
| 1.2 | Project Plan | All | 2016-06-10 | 0 | 2016-06-17 | 97% | bar: 10 to 17
2 |  | Research & Development |  | 2016-06-13 | 0 | 2016-06-17 | 96.5% | bar: 13 to 17
| 2.1 | Select Dev Tools,IDEs ... | All | 2016-06-13 | 0 | 2016-06-15 | 98% | bar: 13 to 15
| 2.2 | Select best GUI libraries | Dev Team | 2016-06-16 | 0 | 2016-06-17 | 95% | bar: 16 to 17
3 |  | Requirement Analysis |  | 2016-06-18 | 0 | 2016-06-25 | 99.33% | bar: 18 to 25
| 3.1 | WBS | Srimal | 2016-06-18 | 0 | 2016-06-23 | 100% | bar: 18 to 23
| 3.2 | Project Gantt Chart | Srimal | 2016-06-22 | 0 | 2016-06-25 | 100% | bar: 22 to 25
| 3.3 | Dev. Plan | Dev Team | 2016-06-22 | 0 | 2016-06-25 | 98% | bar: 22 to 25
4 |  | UI,UX & Prototyping |  | 2016-06-23 | 0 | 2016-06-27 | 98.33% | bar: 23 to 27
| 4.1 | Wireframes | Nelanga | 2016-06-23 | 0 | 2016-06-25 | 100% | bar: 23 to 25
| 4.2 | High Fidelity | Nelanga | 2016-06-26 | 0 | 2016-06-27 | 95% | bar: 26 to 27
| 4.3 | UX & UI Review1 | All | 2016-06-27 | 0 | 2016-06-27 | 100% | bar: 27
5 |  | Architecture |  | 2016-06-23 | 0 | 2016-07-03 | 99.5% | bar: 23 to 3
| 5.1 | Flow Charts | Tharkana | 2016-06-23 | 0 | 2016-06-27 | 100% | bar: 23 to 27
| 5.2 | Class Diagram | Namal | 2016-06-27 | 0 | 2016-07-01 | 100% | bar: 27 to 1
| 5.3 | High Level Architecture | Srimal | 2016-07-01 | 0 | 2016-07-03 | 98% | bar: 1 to 3
| 5.4 | UI Designings | Nelanga | 2016-06-30 | 0 | 2016-07-03 | 100% | bar: 30 to 3
6 |  | Development |  | 2016-06-30 | 0 | 2016-07-11 | 98.75% | bar: 30 to 11
| 6.1 | File Handling | Namal | 2016-06-30 | 0 | 2016-07-01 | 100% | bar: 30 to 1
| 6.2 | Develop Basic mapping | Kawindu | 2016-07-01 | 0 | 2016-07-03 | 100% | bar: 1 to 3
| 6.3 | Implement Simulated Annealing (SA) | Srimal | 2016-07-04 | 0 | 2016-07-07 | 99% | bar: 4 to 7
| 6.4 | Implement Genetic Algorithm (GA) | Tharkana | 2016-07-04 | 0 | 2016-07-07 | 99% | bar: 4 to 7
| 6.5 | Define Invalid mappings | Kawindu | 2016-07-06 | 0 | 2016-07-08 | 99% | bar: 6 to 8
| 6.6 | SA Solution & Report Validity | Srimal | 2016-07-08 | 0 | 2016-07-10 | 99% | bar: 8 to 10
| 6.7 | GA Solution & Report Validity | Tharkana | 2016-07-08 | 0 | 2016-07-10 | 99% | bar: 8 to 10
| 6.8 | Bug Resolving | Dev Team | 2016-07-11 | 0 | 2016-07-11 | 95% | bar: 11
7 |  | QA |  | 2016-07-10 | 0 | 2016-07-15 | 98% | bar: 10 to 15
| 7.1 | Create Test Scenario | Namal | 2016-07-10 | 0 | 2016-07-11 | 100% | bar: 10 to 11
| 7.2 | Unit Testing | Nelanga | 2016-07-12 | 0 | 2016-07-13 | 97% | bar: 12 to 13
| 7.3 | Component Testing | Namal | 2016-07-13 | 0 | 2016-07-14 | 98% | bar: 13 to 14
| 7.4 | Integration Testing | Poorni | 2016-07-14 | 0 | 2016-07-14 | 95% | bar: 14
| 7.5 | User Testing | All | 2016-07-15 | 0 | 2016-07-15 | 100% | bar: 15
8 |  | Documentation |  | 2016-06-15 | 0 | 2016-07-17 | 100% | bar: 15 to 17
| 8.1 | Daily Scrum Notes | Poorni | 2016-06-15 | 0 | 2016-07-17 | 100% | bar: 15 to 17
| 8.2 | Weekly Report | poorni | 2016-06-20 | 0 | 2016-07-17 | 100% | bar: 20; 27; 4; 11
| 8.3 | Interim Report | All | 2016-06-27 | 0 | 2016-06-29 | 100% | bar: 27 to 29
| 8.4 | Final Report | All | 2016-07-15 | 0 | 2016-07-17 | 100% | bar: 15 to 17
9 |  | Submition | All | 2016-07-17 | 0 | 2016-07-17 | 100% | bar: 17
Legend
Main Task Progress
Daily Scrum
Sub Task Timeline